## Feuil1
 | time axis 2022-02-14 to 2022-07-18
[29 empty] | Faire les slides qui présentent chacun des 4 outils (OncoscanR, EaCoN, rCGH, CGHcall) efficacement et facilement | [23 empty] | Calculer le Gi sur tous échantillons (Oncoscan et Agilent) sur les 4 outils | [23 empty] | ecriture rapport | [27 empty] | peaufiner et envoyer le rapport à plusieurs personnes | [6 empty] | échanges avec les relecteurs sur le rapport | [6 empty] | rendu rapport | préparer la soutenance | [19 empty] | peaufiner slides, les montrer à des gens | [6 empty] | s'entrainer pour la soutenance |  |  |  |  | soutenance
[29 empty] | slides CGHcall |  |  |  |  | slides rCGH | [5 empty] | slides oncoscanR |  |  |  |  | slides EaCoN | [17 empty] | implémenter le pipeline de routine
[29 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [5 empty] | presentation des slides aux personnes concernées
[50 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi