## Feuil1
 | time axis 2022-02-14 to 2022-07-18
[29 empty] | Faire les slides qui présentent chacun des 4 outils (OncoscanR, EaCoN, rCGH, CGHcall) efficacement et facilement | [23 empty] | approfondir sur la comparaison des outils | [23 empty] | ecriture rapport | [6 empty] | ecriture rapport | [6 empty] | peaufiner et envoyer le rapport à plusieurs personnes | [13 empty] | dernières touches sur le rapport | [6 empty] | échanges avec les relecteurs sur le rapport | [6 empty] | rendu rapport |  |  | soutenance | [31 empty] | fin officielle du stage
[29 empty] | slides CGHcall |  |  |  |  | slides rCGH | [5 empty] | slides oncoscanR |  |  |  |  | slides EaCoN | [6 empty] | formation CHAS | [10 empty] | calculer GI pour tous outils | [6 empty] | calculer GI pour tous outils | [18 empty] | préparer la soutenance | [22 empty] | peaufiner slides soutenance, les montrer à des gens | [6 empty] | s'entrainer pour la soutenance
[29 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [5 empty] | presentation des slides aux personnes concernées
[50 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi | [6 empty] | réunion suivi
[84 empty] | envoyer plan détaillé du rapport à slim karkar |  |  |  | envoyer plan détaillé du rapport à slim karkar - dernier délai | [17 empty] | rapport fini
choix package